## CALENDARIO
EQUIPOs |  |  |  | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 5 | [6 empty] | SEMANA 6
|  |  |  | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S
[5 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | L | CRIATURAS INFINITAS |  |  | SEMANA 6 S 19: UN AÑO EN UN DIA
|  |  | ESPACIO |  | SEMANA 1 M 10: LAB 1; SEMANA 2 L 16: FABLAB; SEMANA 3 L 23: FABLAB; SEMANA 4 L 30: FABLAB; SEMANA 6 L 14: FABLAB
|  |  | OBJETIVO | Diseño piezas | bar: SEMANA 2 L 16 to SEMANA 2 V 20; SEMANA 3 L 23 to SEMANA 3 V 27; SEMANA 4 L 30 to SEMANA 4 V 4; SEMANA 5 X 9 to SEMANA 5 V 11; SEMANA 6 L 14 to SEMANA 6 V 18
TAREA | bar: SEMANA 1 M 10 to SEMANA 1 V 13; SEMANA 2 L 16 to SEMANA 2 V 20; SEMANA 3 L 23 to SEMANA 3 V 27; SEMANA 4 L 30 to SEMANA 4 V 4; SEMANA 5 X 9 to SEMANA 5 V 11; SEMANA 6 L 14 to SEMANA 6 V 18
|  |  | HITO |  | SEMANA 1 M 10: PRESENTACIÓN; SEMANA 2 V 20: PROTOTIPO 0; SEMANA 6 X 16: PRESENTACIÓN; SEMANA 6 V 18: ENTREGA
|  |  | MENTORÍA | Pruebas , herramientas y lista de materiales | SEMANA 1 V 13: 17:00; SEMANA 2 L 16: Piezas a escala maqueta, compra de material; SEMANA 3 L 23: Prototipo a escala grande; SEMANA 3 V 27: 17:00; SEMANA 4 L 30: Optimización de archivo de fabricación y repositorio; SEMANA 5 X 9: kit grande y kit pequeño, documentación; SEMANA 6 L 14: Cierre, documentación y montaje de la propuesta
|  |  | OTROS |  | SEMANA 1 V 13: materiales; SEMANA 2 V 20: 17h REMEZCLA; SEMANA 4 V 4: REMEZCLA
2 | M | MX. PATATE |  |  | SEMANA 2 J 19: LAB1; SEMANA 6 S 19: UN AÑO EN UN DIA
|  |  | ESPACIO |  | SEMANA 1 M 10: LAB 1; SEMANA 2 M 17: FABLAB; SEMANA 3 M 24: FABLAB; SEMANA 4 M 1: FABLAB; SEMANA 6 M 15: FABLAB
OBJETIVO | bar: SEMANA 1 V 13; SEMANA 2 L 16 to SEMANA 2 V 20; SEMANA 3 L 23 to SEMANA 3 V 27; SEMANA 4 L 30 to SEMANA 4 V 4; SEMANA 5 X 9 to SEMANA 5 V 11; SEMANA 6 L 14 to SEMANA 6 V 18
|  |  | TAREA |  | SEMANA 2 L 16: Prototipo 0 : panel de set de piezas que funcione el troquelado y la plantilla
|  |  | HITO |  | SEMANA 1 M 10: PRESENTACIÓN; SEMANA 2 V 20: PROTOTIPO OPTIMIZADO; SEMANA 6 X 16: PRESENTACIÓN; SEMANA 6 V 18: ENTREGA
|  |  | MENTORÍA | Cambiar de escala y sistemas | SEMANA 1 V 13: 18:00; SEMANA 2 L 16: Optimización del set de inicio (plantilla, troquelable) y sistema de unión a las patatas. Seguir desarrollando la gran escala usando soportes existentes; SEMANA 3 L 23: Gráfica, packaging, otros conectores; SEMANA 3 V 27: 18:00; SEMANA 4 L 30: Storytelling, instagram, fotos, juegos...; SEMANA 5 X 9: otras piezas; SEMANA 6 L 14: Cierre, documentación y montaje de la prouesta
|  |  | OTROS |  | SEMANA 1 V 13: materiales; SEMANA 2 V 20: 17h REMEZCLA; SEMANA 4 V 4: REMEZCLA
3 | X | ALQUIMÉTRICOS |  |  | SEMANA 6 S 19: UN AÑO EN UN DIA
|  |  | ESPACIO |  | SEMANA 1 M 10: LAB 1; SEMANA 2 X 18: FABLAB (4 personas de 18 a 20); SEMANA 3 X 25: FABLAB (3p 18:30-20:00); SEMANA 4 X 2: FABLAB; SEMANA 5 X 9: FABLAB
OBJETIVO | bar: SEMANA 1 M 10 to SEMANA 1 V 13; SEMANA 2 L 16 to SEMANA 2 V 20; SEMANA 3 L 23 to SEMANA 3 V 27; SEMANA 4 L 30 to SEMANA 4 V 4; SEMANA 5 X 9 to SEMANA 5 V 11; SEMANA 6 L 14 to SEMANA 6 V 18
TAREA | bar: SEMANA 1 M 10 to SEMANA 1 V 13; SEMANA 2 L 16 to SEMANA 2 V 20; SEMANA 3 L 23 to SEMANA 3 V 27; SEMANA 4 L 30 to SEMANA 4 V 4; SEMANA 5 X 9 to SEMANA 5 V 11; SEMANA 6 L 14 to SEMANA 6 V 18
|  |  | HITO |  | SEMANA 1 M 10: PRESENTACIÓN; SEMANA 2 V 20: PROTOTIPO VERSIÓN; SEMANA 6 X 16: PRESENTACIÓN; SEMANA 6 V 18: ENTREGA
|  |  | MENTORÍA | Lanzar primeras pruebas y ver posibilidades de juego abierto con el equipo local | SEMANA 1 V 13: 16:00; SEMANA 2 L 16: Producir los nudos grandes con la Goma Eva Gruesa y comprar las barras. Montar la cúpula de 3m; SEMANA 3 L 23: Prototipo 02: gran escala, y avance documentación del juego observado; SEMANA 3 V 27: 16:00; SEMANA 4 L 30: Producción de piezas para la cúpula grande; trabajar los palos; SEMANA 5 X 9: Montaje de la geodésica de 2,5m; SEMANA 6 L 14: Cierre, documentación y montaje de la propuesta
|  |  | OTROS |  | SEMANA 1 V 13: materiales; SEMANA 2 V 20: 17h REMEZCLA; SEMANA 4 V 4: REMEZCLA
4 | J | FORMAS Y LETRAS |  |  | SEMANA 6 S 19: UN AÑO EN UN DIA
|  |  | ESPACIO |  | SEMANA 1 M 10: LAB 1; SEMANA 2 M 17: LAB 1; SEMANA 2 X 18: LAB 1; SEMANA 2 J 19: FABLAB; SEMANA 3 J 26: FABLAB; SEMANA 3 V 27: LAB 1; SEMANA 4 J 3: FABLAB; SEMANA 5 J 10: FABLAB
OBJETIVO | bar: SEMANA 1 M 10 to SEMANA 1 V 13; SEMANA 2 L 16 to SEMANA 2 V 20; SEMANA 3 L 23 to SEMANA 3 V 27; SEMANA 4 L 30 to SEMANA 4 V 4; SEMANA 5 X 9 to SEMANA 5 V 11; SEMANA 6 L 14 to SEMANA 6 V 18
TAREA | bar: SEMANA 1 M 10 to SEMANA 1 V 13; SEMANA 2 L 16 to SEMANA 2 V 20; SEMANA 3 L 23 to SEMANA 3 V 27; SEMANA 4 L 30 to SEMANA 4 V 4; SEMANA 5 X 9 to SEMANA 5 V 11; SEMANA 6 L 14 to SEMANA 6 V 18
|  |  | HITO |  | SEMANA 1 M 10: PRESENTACIÓN; SEMANA 2 V 20: PROTOTIPO 0; SEMANA 6 X 16: PRESENTACIÓN; SEMANA 6 V 18: ENTREGA
|  |  | MENTORÍA | Kit base y ampliaciones | SEMANA 1 V 13: 19:00; SEMANA 2 L 16: Jugabilidad y prototipo 0 para la remezcla; SEMANA 3 L 23: Prototipo 02 y avance documentación; SEMANA 3 V 27: 19:00; SEMANA 4 L 30: Otros formatos y tamaños; plantillas, piezas grandes de madera; SEMANA 5 X 9: Plantillas, tarjetas, kit del juego, acabados; SEMANA 6 L 14: Cierre, documentación y montaje de la propuesta
|  |  | OTROS |  | SEMANA 1 V 13: materiales; SEMANA 2 V 20: 17h REMEZCLA; SEMANA 4 V 4: REMEZCLA
5 | V | NARRATIVAS VERTICALES N(UP) |  |  | SEMANA 6 S 19: UN AÑO EN UN DIA
|  |  | ESPACIO |  | SEMANA 1 M 10: LAB 1; SEMANA 2 V 20: FABLAB; SEMANA 3 V 27: FABLAB (M); SEMANA 4 V 4: FABLAB; SEMANA 5 V 11: FABLAB
OBJETIVO | bar: SEMANA 1 M 10 to SEMANA 1 V 13; SEMANA 2 L 16 to SEMANA 2 V 20; SEMANA 3 L 23 to SEMANA 3 V 27; SEMANA 4 L 30 to SEMANA 4 V 4; SEMANA 5 X 9 to SEMANA 5 V 11; SEMANA 6 L 14 to SEMANA 6 V 18
TAREA | bar: SEMANA 1 M 10 to SEMANA 1 V 13; SEMANA 2 L 16 to SEMANA 2 V 20; SEMANA 3 L 23 to SEMANA 3 V 27; SEMANA 4 L 30 to SEMANA 4 V 4; SEMANA 5 X 9 to SEMANA 5 V 11; SEMANA 6 L 14 to SEMANA 6 V 18
|  |  | HITO |  | SEMANA 1 M 10: PRESENTACIÓN; SEMANA 2 V 20: PROTOTIPO 0; SEMANA 6 X 16: PRESENTACIÓN; SEMANA 6 V 18: ENTREGA
|  |  | MENTORÍA | Activar el plotter de corte, primeros prototipos adaptados al fablab | SEMANA 1 V 13: 12:00; SEMANA 2 L 16: Prototipos de prueba de diferentes narrativas verticales; SEMANA 3 L 23: Prototipo 02 y avance documentación; SEMANA 3 V 27: 12:00; SEMANA 4 L 30: Versión del juego para juego libre y kit de sesiones dirigidas; SEMANA 5 X 9: Kit y Propuesta de Actividad navidades; SEMANA 6 L 14: Cierre, documentación y montaje de la propuesta
|  |  | OTROS |  | SEMANA 1 V 13: materiales; SEMANA 2 V 20: 17h REMEZCLA; SEMANA 4 V 4: REMEZCLA
6 | V | ARTERIA |  |  | SEMANA 6 S 19: UN AÑO EN UN DIA
|  |  | ESPACIO |  | SEMANA 1 M 10: LAB 1; SEMANA 2 V 20: FABLAB; SEMANA 3 V 27: FABLAB (T); SEMANA 4 V 4: FABLAB; SEMANA 5 V 11: FABLAB
OBJETIVO | bar: SEMANA 1 M 10 to SEMANA 1 V 13; SEMANA 2 L 16 to SEMANA 2 V 20; SEMANA 3 L 23 to SEMANA 3 V 27; SEMANA 4 L 30 to SEMANA 4 V 4; SEMANA 5 X 9 to SEMANA 5 V 11; SEMANA 6 L 14 to SEMANA 6 V 18
TAREA | bar: SEMANA 1 M 10 to SEMANA 1 V 13; SEMANA 2 L 16 to SEMANA 2 V 20; SEMANA 3 L 23 to SEMANA 3 V 27; SEMANA 4 L 30 to SEMANA 4 V 4; SEMANA 5 X 9 to SEMANA 5 V 11; SEMANA 6 L 14 to SEMANA 6 V 18
|  |  | HITO |  | SEMANA 1 M 10: PRESENTACIÓN; SEMANA 2 V 20: PROTOTIPO 0; SEMANA 6 X 16: PRESENTACIÓN; SEMANA 6 V 18: ENTREGA
|  |  | MENTORÍA | Pruebas de forma a escala maqueta y pruebas de uniones a escala real con el cartón nido de abeja de 3mm | SEMANA 1 V 13: 13:00; SEMANA 2 L 16: Versiones de mdf de 3mm de todos los sets planteados; SEMANA 3 L 23: Prototipo 02 y avance documentación; SEMANA 3 V 27: 13:00; SEMANA 4 L 30: Paneles CNC con las piezas; SEMANA 5 X 9: Corte CNC y Postproducción de piezas; SEMANA 6 L 14: Cierre, documentación y montaje de la propuesta
|  |  | OTROS |  | SEMANA 1 V 13: materiales; SEMANA 2 V 20: 17h REMEZCLA; SEMANA 4 V 4: REMEZCLA
0 |  | remezcla |  |  | SEMANA 2 V 20: recogemos el material; SEMANA 3 L 23: LAB 01 y minilab 4 mesas. Alumnas Ana Cebrián; SEMANA 6 S 19: UN AÑO EN UN DIA
preparamos el material
Mesas de remezcla por proyectos
[41 empty] | PRESENTACIÓN |  | MONTAJE
[34 empty] | Colección y Propuesta de Actividad |  |  |  |  | Cierre, documentación y montaje de la propuesta
materiales
|  |  | 11:00 |  | SEMANA 5 V 11: 4. Formas y L.; SEMANA 6 X 16: Presentación de proyectos; SEMANA 6 V 18: Entrega
T |  | tutorías | 12:00 |  | SEMANA 1 V 13: 5. Narrativas; SEMANA 2 V 20: Enrique; SEMANA 3 V 27: 4. Formas y L.; SEMANA 4 V 4: Enrique; SEMANA 5 V 11: 5. Narrativas; SEMANA 6 V 18: Entrega; SEMANA 6 S 19: UN AÑO EN UN DIA
|  |  | 13:00 |  | SEMANA 1 V 13: 6. Arteria; SEMANA 3 V 27: 6. Arteria; SEMANA 5 V 11: 6. Arteria; SEMANA 6 V 18: Entrega
|  |  | 16:00 | Sara | SEMANA 1 M 10: Sara; SEMANA 1 V 13: 3. Alquim.; SEMANA 2 L 16: Sara; SEMANA 2 M 17: Sara; SEMANA 2 V 20: Sara; SEMANA 3 L 23: Sara; SEMANA 3 M 24: Sara; SEMANA 3 V 27: 3. Alquim.; SEMANA 4 L 30: Sara; SEMANA 4 M 1: Sara; SEMANA 4 V 4: Sara; SEMANA 5 V 11: 3. Alquim.; SEMANA 6 V 18: Montaje sala
|  |  | 17:00 |  | SEMANA 1 X 11: Enrique; SEMANA 1 J 12: Enrique; SEMANA 1 V 13: 1. C. Infinitas; SEMANA 2 X 18: Enrique; SEMANA 2 J 19: Enrique; SEMANA 3 X 25: Enrique; SEMANA 3 J 26: Enrique; SEMANA 3 V 27: 1. C. Infinitas; SEMANA 4 X 2: Enrique; SEMANA 4 J 3: Enrique; SEMANA 5 X 9: Sara; SEMANA 5 J 10: Enrique; SEMANA 5 V 11: 1. C. Infinitas; SEMANA 6 V 18: Montaje sala
|  |  | 18:00 |  | SEMANA 1 V 13: 2. Mx Patate; SEMANA 3 V 27: 2. Mx Patate; SEMANA 5 V 11: 2. Mx Patate; SEMANA 6 V 18: Montaje sala
|  |  | 19:00 |  | SEMANA 1 V 13: 4. Formas y L.; SEMANA 6 V 18: Montaje sala

## CONTACTOS
EQUIPOs
[5 empty] | MAIL | TELÉFONO / TELEGRAM | INSTAGRAM | WEB | BLOG
0 |  | JUGUETORÍA | Programa y mentoría | Sara San Gregorio | talleres@medialab-prado.es | GRUPO JUGUETORÍA | medialab prado | juguetoria medialab prado | TUMBLR
|  |  | Mentoría proyectos | Sara San Gregorio | sarasangregorio@gmail.com |  | @sara.san.gregorio | ludolocum.org
|  |  | Mentoría proyectos | Enrique Bordes | enriquebordes@gmail.com
|  |  | Mentoría técnica | Alicia Gutiérrez | aliciagtez@gmail.com
|  |  | Coordinación Medialab | Sonia Díez Thale | sonia@medialab-prado.es | 626 89 41 43
|  |  | FABLAB | Daniel Pietrosemoli | daniel@medialab-prado.es
|  |  | FABLAB | Jorge Ruíz | rvizdesign@gmail.com | 606504618 | @jorgeruizfdez
|  |  | Relatoría gráfica | David Cárdenas Lorenzo | david@cardenaslorenzo.com | 651916565 | @cardenaslorenzo_drawing | www.cardenaslorenzo.com
|  |  | Espacios Medialab | Info medialab
|  |  | Sesiones de remezcla | Ana Cebrián | anacebri@ucm.es
|  |  | Actividades educativas | Javier Laporta
1 | L | CRIATURAS INFINITAS | Promotora | Fernanda Tenorio | ftenoriorosas@gmail.com | (52) 5550769668 | @fertenoriorosas @nsf.mex | Facebook @asociacionnadarsinfronteras
|  |  | Promotora | Eva Gordo | Eva.gormo@gmail.com | 678654282 | @thetangledjungle @gritan.las.manos
|  |  | Colaborador | Denis Hernández | dbenhernandez@gmail.com
|  |  | Colaborador | Vega Berdon¿? | vegaberdon@hotmail.com
|  |  | Colaborador | Rosario Cámara ¿? | dracreativa@gmail.com
|  |  | Colaborador | Javier Guillén (comunidad) | javiguillen1997@gmail.com | 617127010 | @javiguillenfoto
|  |  |  | CRIATURAS | criaturasinfinitas@gmail.com, criaturasinfinitash2o@gmail.com
|  |  | Colaborador | Alba Gómez (comunidad) | albamonoque@gmail.com | 447752353018 | @albamonoque
|  |  | Colaborador | Ana Fernández Cascante | anafc100@gmail.com | 661677124 | @mamarazzi_denuevo @mama.rachadas
2 | M | MX. PATATE | Promotora | María Villa Fernández | vila.f.maria@gmail.com; mixpotate@gmail.com | 661677128 | @vilondrine | www.cargocollective.com/mariavila
|  |  | Promotora | Lucía Regueiro | luciaregueiro_90@hotmail.com; mixpotate@gmail.com
|  |  | Promotora | Aitana López Rodrigo | alrart250@gmail.com; mixpotate@gmail.com | 622142937
|  |  | Colaborador 2 | Denis Hernández | dbenhernandez@gmail.com
|  |  | Colaborador 3 | David Mingorance (comunidad) | davidmingorance@gmail.com
|  |  | Colaborador 4 | Maria Paz Rubio Ruiz | maypa_yelmo@hotmail.com
|  |  | Colaborador online | Norelys correa (comunidad) | nore.graphic@gmail.com
|  |  | Colaborador 5 | Sara Andrés Sánchez (comunidad) | s.andressanchez@gmail.com
3 | X | ALQUIMÉTRICOS | Promotor (online) | Fernando Daguano | alquimetricos@gmail.com | 5521993950382 | @alquimetricos | www.alquimetricos.com/index-es
|  |  | Colaborador 1 | Andrea Arias de la Torre | andrea.ariasdelatorre@gmail.com | 637750704 | @a.delate @tallersalvaje
|  |  | Colaborador 2 | Victoria Della Chiesa | vdc.arq@gmail.com | 612467580 | @victoriadellachiesa @tallersalvaje
|  |  | Colaborador 3 | Javier Jurado García | javierjuradogarcia@hotmail.com
|  |  | Colaborador 4 | Georgina Rodriguez | giro.ebano@gmail.com | 632848941 | @ginro_photographer
Colaborador online
4 | J | FORMAS Y LETRAS | Promotora | Clara Sancho | clarasancho@gmail.com | 635481610 | @claro.sancho | www.clarasancho.com
|  |  | Colaborador 1 | Alexandra Hoya (comunidad) | alexhoyatrujillo@gmail.com
Colaborador 2
Colaborador 3
|  |  | Colaborador online | Aloma García Grau | alomagarciagrau@gmail.com |  | @alomagg
|  |  | Colaborador online | Florencia de los Santos | florenciadelossantosmx@gmail.com |  | https://www.linkedin.com/in/florencia-de-los-santos-25b58621/
5 | V | NARRATIVAS VERTICALES N(UP) | Promotora | Ana García Angulo | ana@montejana.net | 636434153 |  | anagangulo.es
|  |  | Promotora | Alba Guajardo Val | alba.guajardo@gmail.com
|  |  | Promotora | Marta García Angulo | marta.g.angulo@gmail.com
|  |  | Promotora | Eva Barbero Colmenar | evabarcol@gmail.com
|  |  | Colaborador 1 | Rafael Sánchez Andujar | erasmusemilia@gmail.com | 686079581
|  |  | Colaborador 2 | Lidia Arranz | lidiaarranz87@gmail.com | 697798134 | @lidiaarranz | https://www.behance.net/lidiaarranz
|  |  | Colaborador 3 | Charo Sánchez | charosanchez@gmail.com
|  |  | Colaborador 4 | Isabel de Olano | isabeldeolano@gmail.com | 699385611 | @isabeldeolano @visual_thinking_madrid | www.isabeldeolano.com
|  |  | Colaborador 5 | Rosalía del Olmo | rosdelolmo@gmail.com |  | @rosdelolmo
6 | V | ARTERIA | Promotora | Irene Anglada Espadaler | angladaire34@gmail.com |  |  | arterialaciudad.tumblr.com
|  |  | Promotora | Vanessa Moreno | hello@ooo.studio
|  |  | Colaborador 1 | Gustavo Reboredo Ortega | reboredo.arquitectura@gmail.com
|  |  | Colaborador 2 | Miguel Martín Sánchez | mglmartinsanchez@gmail.com
|  |  | Colaborador 3 | Soledad Alonso | solelaon@hotmail.com
Colaborador online

## DOCUMENTACIÓN
EQUIPOs
0 |  | JUGUETORÍA | PROGRAMA | WEB MEDIALAB
|  |  | CHARLAS | WEB MEDIALAB | YOUTUBE
|  |  | HACKATÓN | MIRO | DRIVE | VIMEO | G.FOTOS
|  |  | FORMACIÓN |  | YOUTUBE | DRIVE
|  |  | REMEZCLA | G.FOTOS | G.Fotos NAVIDAD | G.FOTOS CONVOCATORIA
|  |  | REFERENCIAS |  | PINTEREST | invitación PINTEREST
|  |  | PROCESOS | BLOG | FOTOS
|  |  | RELATOS | BLOG | REALATORÍA DAVID CÁRDENAS
|  |  | ARCHIVOS | DRIVE | .XLS | Platilla Corte Láser
|  |  | COMUNIDAD | WEB MEDIALAB | GRUPO TELEGRAM | https://t.me/joinchat/CCizaRy3nnmx2LVA_rmhqA
|  |  | REDES | INSTAGRAM | HASHTAG :#juguetoría
|  |  | DOSSIER/ FANZINE | PDF
1 | L | CRIATURAS INFINITAS
|  |  | REFERENCIAS | https://pin.it/2A2io2B
|  |  | PROCESO Y RELATO | https://drive.google.com/drive/folders/1rNptpBQaIMXponBYCOQVn-0RyWvF4qQO?usp=sharing
|  |  | FOTOS Y GRÁFICOS | https://drive.google.com/drive/folders/1gKWxErN0PiRS2d_7Dy8eaItTr7gtyRS_?usp=sharing
|  |  | ARCHIVOS | https://drive.google.com/drive/folders/1RjYX2hrIRwHZdId_TnXH8PQDGEacBcME?usp=sharing
COMUNIDAD
|  |  | REDES | Instagram
|  |  | PRESENTACIÓN | Presentación Criaturas Infinitas Miércoles 16 | Guión miércoles 16 | Presentación "Un año en un día"
|  |  | REPOSITORIO ARCHIVOS | https://drive.google.com/drive/folders/1Vft5-S1quUpYOJQhRV6QJmS2YlAN4la8?usp=sharing
2 | M | MX. PATATE
|  |  | REFERENCIAS | MIRO
|  |  | PROCESO Y RELATO | TRELLO
|  |  | FOTOS Y GRÁFICOS | Google Fotos
ARCHIVOS
COMUNIDAD
|  |  | REDES | https://www.instagram.com/yo.patate/
https://drive.google.com/file/d/1ChqL0JYfvTMFjBTlx-xCmNkQn7SSKTTq/view?usp=sharing
|  |  | REPOSITORIO ARCHIVOS | https://drive.google.com/drive/folders/123_EZpPnEJbc3FIPHTtZrBQIufOytlvY?usp=sharing
3 | X | ALQUIMÉTRICOS
|  |  | REFERENCIAS | Intervención geodésica gigante con FabLab Cuenca | Gacetilla del proyecto | Catálogo de productos (PT) | Lista de materiales
|  |  | PROCESO Y RELATO | Repositorio Wikifactory | Curso online gratuito 101 | Repositorio GitHub | Acidome (diseño de domos)
FOTOS Y GRÁFICOS
|  |  | ARCHIVOS | Curvas Nudos Geodésica | Curvas tensegrity
|  |  | COMUNIDAD | Llamada a colaboradores | Distributed Design Marketplace
|  |  | REDES | Web Alquimétricos | Web Alquibots | Instagram | Facebook | LinkedIn | Twitter | https://miro.com/app/board/o9J_lbA7SLI=/
|  |  | PRESENTACION | https://miro.com/app/board/o9J_lbA7SLI=/
|  |  | REPOSITORIO ARCHIVOS | https://drive.google.com/drive/folders/1V5oNuJ_XgCXmY9s2UUsH4OXv4rS-mET7?usp=sharing
4 | J | FORMAS Y LETRAS
|  |  | REFERENCIAS | PINTEREST | LECTURAS
PROCESO Y RELATO
|  |  | FOTOS Y GRÁFICOS | FOTOS
|  |  | ARCHIVOS | Archivos | Frecuencia letras | Letter frequency Arabic letter frequency
|  |  | COMUNIDAD | WEB MEDIALAB
|  |  | REDES | INSTAGRAM | HASHTAG #formasyletras
|  |  | PRESENTACIÓN |  | Presentación Low-res
|  |  | REPOSITORIO ARCHIVOS | LASER | 3D | CNC
5 | V | NARRATIVAS VERTICALES N(UP) | WEB | narrativasverticales.es
|  |  | REFERENCIAS | PINTEREST
|  |  | PROCESO Y RELATO | TRELLO | Memoria
|  |  | FOTOS Y GRÁFICOS | G FOTOS
|  |  | ARCHIVOS | Drive
|  |  | COMUNIDAD | SLACK
|  |  | REDES | Instagram | Youtube
|  |  | PRESENTACIÓN | Presentación Google
|  |  | REPOSITORIO ARCHIVOS | https://drive.google.com/drive/folders/1YFg651PdVTXwt30x0j9SXrfVN4eA4V3y?usp=sharing
6 | V | ARTERIA
|  |  | REFERENCIAS | https://www.dropbox.com/sh/rzxstjl9zcntevt/AAA7l39pzIFLNnzek7MdLRmma?dl=0 | https://www.pinterest.de/ire_anglada/arteria-gr%C3%A1ficos/?invite_code=fb9002f400774516b8af826f4568b01c&sender=33847572107893519
|  |  | PROCESO Y RELATO | https://arterialaciudad.tumblr.com/
|  |  | FOTOS Y GRÁFICOS | https://www.dropbox.com/sh/9cbkixwphcl6b1l/AAAgEWPOEglDffbyM17ZjGsNa?dl=0
ARCHIVOS
COMUNIDAD
|  |  | REDES | https://arterialaciudad.tumblr.com/ |  | https://www.instagram.com/arterialaciudad/
|  |  | VIDEO | https://vimeo.com/491353431
|  |  | PRESENTACIÓN | https://www.dropbox.com/s/pvt51f9e7eutgk2/Presentacion-Arteria.pdf?dl=0 | https://www.dropbox.com/s/0y9sh0xzjv582ze/Arteria%20Making%20off.mp4?dl=0
|  |  | REPOSITORIO ARCHIVOS | LASER | CNC

## MATERIALES
EQUIPOs |  |  | materiales
0 |  | JUGUETORÍA
1 | L | CRIATURAS INFINITAS | https://docs.google.com/document/d/1BrDVe9kWTwEDS8L6rNoLhBUQkAFK-iox5Q3FY6VtYGc/edit?usp=sharing
33 Planchas de caucho de 54x54 cm, e = 13 mm Donadas por la guarderia "La casita de los niños" Colmenar Viejo, Madrid
8 Planchas de polietileno de 54x54 cm, e = 8 mm
70 Churros de 150 cm, D = 6 cm
2 | M | MX. PATATE
3 | X | ALQUIMÉTRICOS | Varas de haya
Palitos 5-7mm 20cm
EVA 10mm
EVA 5mm
herramientas manuales
4 | J | FORMAS Y LETRAS | DM 3mm
DM 5mm
Contrachapado 10mm
Cartón/cartulina
Madera maciza (retales)
plastico bicapa
5 | V | NARRATIVAS VERTICALES N(UP)
6 | V | ARTERIA | *( esperamos) Planchas cartón nido de abeja 30mm (120x200cm) acabado Kraft. Minimo 4 planchas (prototipo) + 1 (pruebas)
Tela (rayas blanca y negra) 2m https://takoy.es/tela-de-punto-rayas-blanco-y-negro-6cm-ns-6671?utm_source=google&utm_medium=cpc&gclid=CjwKCAiAkan9BRAqEiwAP9X6UWY4X0BuiFfMc65aVNAiPAPLT7xI_9cm2zST3zCqbXjPrZc2L1zP3xoCa6oQAvD_BwE
Ojales y remachadora https://www.bt-ingenieros.com/juegos-surtidos/2384-remachadora-de-ojales-y-30-ojales.html
Varilla de haya 22mm (mínimo 5m)
Cuera gruesa color chillon https://www.amazon.es/Seguridad-Cuerdas-Paquete-Paraguas-Decorativa/dp/B07GS45B8X, https://www.amazon.es/Cord%C3%B3n-macram%C3%A9-algod%C3%B3n-manualidades-regalos/dp/B08BCBCWR1/ref=sr_1_2?dchild=1&keywords=en+la+cuerda+roja&qid=1605216855&s=kitchen&sr=1-2
Vinilos de colores chillones para graficas

## FAB_LASER
LASER
| carpeta | Plantilla Corte Láser
ITEM | grupo / proyecto | LInk al archivo | Nombre archivo | Material | Cant. | Color | Fecha solicitud | Material estimado (g) | Comentarios | Estrategia | Potencia | Velocidad | Frecuencia | Tiempo | Estado
| Borja |  | TecnoAgalla |  | 1 | Marrón (de haberlo), si no color claro | 2019-11-08 | [7 empty] | IMPRESO
1 | 0_juguetoria | https://drive.google.com/file/d/1x1yhmKyHd6PLKiM15glvpxC7sPUyMv9A/view?usp=sharing | Juguetes Gráficos | Metacrilato verde 60x50 |  |  | 2020-11-16 | [7 empty] | listo
2 | 0_juguetoria | https://drive.google.com/file/d/1XxprkXFiogJYQfxtGuY90UV9AqETh2mD/view?usp=sharing | Juguetes de Construcción planos | Metacrilato amarillo flúor y naranja flúor |  |  | 2020-11-16 |  |  | corte |  |  |  |  | listo
3 | 0_juguetoria | https://drive.google.com/file/d/1i4NgDcCoY3bUk8d2g3CaUnkitiT-v9Vj/view?usp=sharing | Solar do nothing | Polipropileno colores |  |  | 2020-11-16 |  | laser amarillo/ laser verde/ laser rojo/ laser azul | corte
4 | 0_juguetoria | https://drive.google.com/file/d/1XkRUpxjrW3HNQJdRmfRGbS5TwxOiNjk7/view?usp=sharing | letras | metacrilato rojo y metacrilato azul | [5 empty] | corte |  |  |  | 15min | listo
5 | 0_juguetoria | https://drive.google.com/file/d/1XFdFG97O2XhWv90BJe_WjWqNdGq5SAym/view?usp=sharing | Espejos redondos 2 | Metacrilato espejo (Antes hay que cortar en dos porque el de 100x60) | 1 | espejo | 2020-12-14 |  | Es para las sesiones de Navidad | corte |  |  |  |  | listo
6 | 0_juguetoria | https://drive.google.com/file/d/1rafn8Zm2MD_wnftrYpWAI65ZXjoR0bgO/view?usp=sharing | Espejos patata | Metacrilato espejo (Antes hay que cortar en dos porque el de 100x60) | 1 | espejo | 2020-12-15 |  | Es para las sesiones de Navidad | corte |  |  |  |  | listo
7 | 0_juguetoria | https://drive.google.com/file/d/1BitLF8NNSPELqFK0Y5tI_wq9547hTQVk/view?usp=sharing | Pizarras transparentes patata | MEtacrilato transparente |  | transparente | 2020-12-15 |  | Es para las sesiones de Navidad | combinado
8 | 0_juguetoria | https://drive.google.com/file/d/1DMftWWXknXyMfP5QjkCPZ_Mu77FChgAF/view?usp=sharing | 3_paneleslateralesDM3 | mdf 3mm | 2 de cada, total 6 |  |  |  |  | corte
9 | 1_criaturasinfinitas | https://drive.google.com/file/d/1HCFYAFiNNIt7OAOC1C4pFsIS6otA7nV5/view?usp=sharing | Prototipo 0 | Goma Eva negra 6 mm |  | negro | 2020-11-18 |  | Las planchas de goma eva son 3, están en el fablab debajo de unos tablones de madera para que la cola blanca se pegara más rápido | corte | 60 | 50 | 5000 |  | listo
10 | 1_criaturasinfinitas | https://drive.google.com/file/d/1bggVb0hrcl5WoI0xiyCOKL9SE_Gv4_Ux/view?usp=sharing | 2020-11-23 | Goma Eva más porosa 5 mm | 1 | negro | 2020-11-23 |  |  | corte | 70 | 40 | 5000 |  | listo
11 | 1_criaturasinfinitas | https://drive.google.com/file/d/1m8qGa2Cj0RdwTf1ASKzPN2iKccy38l6j/view?usp=sharing | CorchoLaser23Noviembre2020 | Corcho 5mm | 1 | corcho | 2020-11-23 |  |  | corte |  |  |  |  | listo
12 | 1_criaturasinfinitas | https://drive.google.com/file/d/1qF9qNLD1q0tUigOmrcUB8V_PEn3anO4D/view?usp=sharing | DmLaser23Noviembre2020 | dm 3 mm | 1 |  | 2020-11-23 |  | Hemos subido el docuemento al formato dxf. Gracias | corte |  |  |  |  | NO
13 | 1_criaturasinfinitas | https://drive.google.com/file/d/1qF9qNLD1q0tUigOmrcUB8V_PEn3anO4D/view?usp=sharing | MetaLaser23Noviembre2020 | METACRILATO 3 mm | 1 |  | 2020-11-23 |  |  | corte |  |  |  |  | NO
14 | 1_criaturasinfinitas | https://drive.google.com/file/d/10i9msAKvo9gAmaINcsi36yN223FIVzuN/view?usp=sharing | Cortes a escala grade y a escalar pequeña | goma eva 14mm | 7 | negro | 2020-11-26 |  | Mañana llevaremos el material a medio día para poder cortar | corte | 90 | 20 | 5000 |  | listo
15 | 1_criaturasinfinitas | https://drive.google.com/file/d/1S_YvZyocWgtCxw_oCWhb8BBPmRtn-3R1/view?usp=sharing | Planchas goma eva escala grande | Goma Eva 13 mm | 2 | negro | 2020-11-30 |  |  | corte | 90 | 15 | 5000 | 40min | listo
16 | 1_criaturasinfinitas | https://drive.google.com/file/d/1jr6KCLv7JP8sOiV_bEMrYe_cYRrvHPwc/view?usp=sharing | Planchas goma eva escala grande | Espuma de polietileno 65 mm | 2 | negro | 2020-11-30 |  |  |  | 60 | 30 | 5000 | 20min | listo
17 | 1_criaturasinfinitas | https://drive.google.com/file/d/1Z9ZSi_nmVk93TFxlxfbqwZZB1IW8pmn8/view?usp=sharing | Piezas a escala grande | Planchas de caucho e = 13 mm | 4 | negro | 2020-12-13 |  |  |  | 100 | 10 | 5000 | 1h | listo
18 | 1_criaturasinfinitas | https://drive.google.com/file/d/1cp4HthHpDmCUL37w9j5vIUIfx3zfKrkS/view?usp=sharing | Piezas a escala grande, raster grab.vector piel de animal | Planchas de caucho e = 13 mm | 1 | negro | 2020-12-13 |  | GRAB.Vector= SP:100 PW: 10 Fr:5000 - Prueba de si funcionaria el raster en nuestras piezas | corte | 100 | 10 | 5000 | 14min | listo
19 | 1_criaturasinfinitas | https://drive.google.com/file/d/11jhhYTIHgO7U9F6m_ADrfeAQiyj35c34/view?usp=sharing | Piezas a escala grande | Planchas de polietileno e= 8 mm | 4 | negro | 2020-12-13 |  |  |  | 70 | 20 |  |  | listo
20 | 1_criaturasinfinitas | https://drive.google.com/file/d/1LWTu8OtntzZFem265hKnFqH49I0lKtrk/view?usp=sharing | Piezas a escala pequeña | Planchas de caucho e = 13 mm | 1 | negro | 2020-12-13 | [7 empty] | listo
21 | 1_criaturasinfinitas | https://drive.google.com/file/d/1jW72FX4Nak4v1sri0aCGP6wjgltQRb1R/view?usp=sharing | Plancha azul y morado escala grande |  | 2 | lunares | 2020-12-14 | [7 empty] | listo
22 | 1_criaturasinfinitas | https://drive.google.com/file/d/1B5YPwTNnsNtbcEl8hyLjeG14yddyd8j2/view?usp=sharing | Planchas polietileno escala grande logo | politileno | 4 | [9 empty] | listo
23 | 2_mx patate | https://drive.google.com/file/d/1wCLxth29vG0KtvGBgIfXyP3zMx_AA7a_/view?usp=sharing | piezas union | dm 5mm | 1 |  | 2020-11-17 | [7 empty] | listo
24 | 2_mx patate | https://drive.google.com/file/d/1hMFW5qGTHF6K4HU_IJPB8UV_n0WkpCod/view?usp=sharing | zapatos | dm 3 mm | 1 |  | 2020-11-17 | [7 empty] | listo
25 | 2_mx patate | https://drive.google.com/file/d/1swhlf6PLtPcJsaEJ2UCvYEsoLrtgj7u7/view?usp=sharing | zapatos v2 | dm 3mm | [10 empty] | listo
26 | 2_mx patate | https://drive.google.com/file/d/1_hBFHgKXWm9F6kV9i9saGhv9VDDu2TyZ/view?usp=sharing | piezas-patate-18-11-20.dxf | dm 3mm |  |  |  |  | Grabar primero capa "01-muescas-grabado ráster" por el lado ANVERSO, a SP-20% Y PW-70%. | combinado | RASTER 70% Capa 01, lado anverso DESENFOQUE GRABADO VECT 4mm | RASTER 20% capa 01, lado anverso |  |  | listo
27 | 2_mx patate | https://drive.google.com/file/d/1zveC_YMk52Zz2xTZeqoQ2sJS_J7CNHO1/view?usp=sharing | seleccion piezas ply | PLY 4,3mm | 1 |  |  |  |  | combinado | RASTER 70% | RASTER 20% |  |  | listo
28 | 2_mx patate | https://drive.google.com/file/d/1RjWYQMUYvy-o7ZHc0t5b7Vu3HCtwEBW8/view?usp=sharing | Pruebas metacrilato | Metacrilato 3mm | 1 | cualquier | 2020-11-27 |  |  | combinado |  |  |  | 30MIN | listo
29 | 2_mx patate | https://drive.google.com/file/d/1kzV89wnjNQ6sZtOBQOMLnX-71foVrMFJ/view?usp=sharing | Piezas Ply | PLY 4,3mm | 1 |  | 2020-11-27 |  |  | combinado | raster 70% | raster 20% |  | 1h | listo
30 | 2_mx patate | https://drive.google.com/file/d/1FBm_EIU8FwoUyDROSWNS3fzJ3EmAckHX/view?usp=sharing |  | metacrilato 3mm | 1 | cualquier | [7 empty] | 1h | listo
31 | 2_mx patate | https://drive.google.com/file/d/1BiED8CRA-iGgeP18P3DhkjMcNbV32iaE/view?usp=sharing | 2020-11-27-piezas-abstractas-grandes | mdf 5mm | 1 |  |  |  |  | corte
32 | 2_mx patate | https://drive.google.com/file/d/1QyXrKs9D4edpniMd9KmME8AvOoSRI5BY/view?usp=sharing |  | metacrilato 3mm | 1 | cualquiera, retal ( si hay transparente, mejor) |  |  |  | corte | 60 | 25 | 5000 | 3min | listo
33 | 2_mx patate | https://drive.google.com/file/d/1SVC_O6KzN4ifk8hYSr787DOZqHauL0Pm/view?usp=sharing |  | mdf 3mm | 1 |  |  |  |  | combinado | 70 raster | 20 raster |  | 6min | listo
34 | 2_mx patate | https://drive.google.com/file/d/1Y2o0OpEMhp7x-ut5FW3VoZfhlpcxOxEP/view?usp=sharing |  | mdf 3mm | 1 | [8 empty] | 12min | listo
35 | 2_mx patate | https://drive.google.com/file/d/15pcmrCgQNa2ZqV7xwXfzame417w_WQo4/view?usp=sharing |  | mdf 3mm | 1 |  |  |  |  | combinado |  |  |  | 10min | listo
36 | 2_mx patate | https://drive.google.com/file/d/198tlqzJyqiPuyHSJTkrL71XeOzgTaLj7/view?usp=sharing | cajas y piezas | mdf 3mm | 1 |  | 2020-12-15 |  | Raster normal, sin profundidad como otras veces , es sólo para grabar normal. | combinado |  |  |  | 1h15min | listo
37 | 2_mx patate | https://drive.google.com/file/d/1iOY4sYySuZR52O7hBiR3kYFd9jtrlmVw/view?usp=sharing | piecería | mdf 3mm | [5 empty] | combinado |  |  |  | 1h 20min | listo
38 | 2_mx patate | https://drive.google.com/file/d/1W_21JcKkOPgJHnXv-jLudSXn4cKO_U9q/view?usp=sharing |  | metacrilato 3mm | 1 |  |  |  |  | combinado |  |  |  | 30min | listo
39 | 2_mx patate | https://drive.google.com/file/d/1O-uUHuZNA2SHAK5zNXOGaw5Sexs4xN4q/view?usp=sharing |  | PLY 4,3MM | 1
40 | 2_mx patate | https://drive.google.com/file/d/1j1B5MlBllDYqLLXJVIjUPcfnplQ17Vvj/view?usp=sharing |  | PLY 4,3MM
41 | 3_alquimétricos | https://drive.google.com/file/d/1-YXfeOUhiXQfqR2sjlPkQnQ0MgcHvWYX/view?usp=sharing | Chapa Alquimétricos | Polipropileno |  |  | 2020-11-12 |  |  | corte |  |  |  |  | listo
42 | 3_alquimétricos | https://drive.google.com/file/d/1_TvHBqrAp5QGFOUvVJj2F_3-iFL4c9oK/view?usp=sharing | Alquimétricos Test 01.dxf | Polipropileno y EVA |  |  | 2020-11-12 |  | Este documento tiene un elemento de cada tipo, en caso de que haya disponibilidad para cortar también en EVA o textiles | corte |  |  |  |  | listo
43 | 3_alquimétricos | https://drive.google.com/file/d/1_mTBN2N5dxEpKYWQ16Ql-kRV9p0fBm75/view?usp=sharing |  | EVA azul 9mm |  |  |  |  | ya hemos hecho las pruebas con la cortadora láser |  | 70 | 50 | 5000 |  | listo
| 3_alquimétricos | https://drive.google.com/file/d/1NQlpHpssKAOFgXA1w9TkiyuR-BWonuDA/view?usp=sharing |  | Eva | [10 empty] | listo
45 | 3_alquimétricos | https://drive.google.com/file/d/1SU4OCVZ6Zx-mIr6fpRd2ak7Q39w7ALYn/view?usp=sharing | Alquimétricos Test 02.dxf | EVA, Policarbonato, POLIPROPILENO |  | 1 por cada forma (cuadrado, triángulo, hex) | 2020-11-18 | [7 empty] | revisar
46 | 3_alquimétricos | https://drive.google.com/file/d/1IiycpGtYkuLYua5pDEloC7SnCfbHEKOG/view?usp=sharing | 01_alquimétricos_polipropileno.dxf | Polipropileno colores |  | 1 por cada color de material | 2020-11-18 |  | (Pendiente Amarillo) | [5 empty] | listo
47 | 3_alquimétricos | https://drive.google.com/file/d/1YhEWlsyw_V5nCBzOPQS1hJI2LsTwey6R/view?usp=sharing | ALQUI_EVAVERDE_9MM.DXF | EVA verde 9mm |  |  | 2020-11-18 |  |  |  | 70 | 50 | 5000 |  | listo
48 | 3_alquimétricos | https://drive.google.com/file/d/1Z4SxC53Xt98C8to0-G2t_EAUnoxU9TTL/view?usp=sharing | alqui_eva amarilla_9mm.dxf | EVA amarilla 9mm |  |  | 2020-11-18 |  |  |  | 70 | 50 | 5000 |  | listo
49 | 3_alquimétricos | https://drive.google.com/file/d/1lEq4DObBg4R0PlKsI1oyjWwU5N8RI7aG/view?usp=sharing | alqui_nudos POLI.DXF | POLIPROPILENO | 1 | rojo | 2020-11-25 |  | archivo revisado y listo 26/11/2020 | corte |  |  |  |  | listo
50 | 3_alquimétricos | https://drive.google.com/file/d/13hLPLbPLmKJzh95cUGQhDUq7acjZm3Og/view?usp=sharing |  | EVA 9MM | 1 |  | 2020-12-02 | [6 empty] | 5min | listo
| 3_alquimétricos | https://drive.google.com/file/d/1JnjQSY-yzLc9PzQYJMm9xoUI0kuPKrZb/view?usp=sharing | hexagonos_corte.dxf | EVA 9mm | 4 | 2 Amarillo / 2 Verde | 2020-12-08 |  |  |  | 90 | 30 | 5000 | 40min | listo
| 3_alquimétricos | https://drive.google.com/file/d/1uAD0Xe5imaY9y1yztVFP0SxLUZEZIVWa/view?usp=sharing | pentagonos_corte.dxf | EVA 9mm | 1 | Rojo | 2020-12-08 |  |  |  | 90 | 30 | 5000 |  | listo
| 3_alquimétricos | https://drive.google.com/file/d/1TQdag2A36Ze_W-2qjFA-6348ljUcfT-W/view?usp=sharing | cuadrados_corte.dxf | EVA 9mm | 1 |  | 2020-12-08 |  |  |  | 90 | 30 | 5000 |  | listo
| 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/1_QHI1w8k9uhGxHTvWwRWzpFIsc2ycWuq/view?usp=sharing | Primer prototipo | dm 3 mm plancha 60x90 | 1 |  | 2020-11-19 | [7 empty] | listo
| 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/1-S_dYTxjxCRgIVstvi4xM2gTzKUJ8u5P/view?usp=sharing | Protipo 2 | MDF 3mm |  |  | 2020-09-19 | [7 empty] | listo
| 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/191jJMPH3Pr0pPDM5m21kbqPm_9d-rqDP/view?usp=sharing | FYL_Prototipo 2_Test Grosor 45x60 Bloques | dm 5mm | 1 |  | 2020-11-24 | 45 x 60 cm DM |  | corte |  |  |  | 1h 40 min | listo
| 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/191jJMPH3Pr0pPDM5m21kbqPm_9d-rqDP/view?usp=sharing | FYL_Prototipo 2_Test Grosor 45x60 Bloques | dm 3 mm | 1 |  | 2020-11-24 | 45 x 60 cm DM |  | corte |  |  |  | 30 min | listo
| 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/1vEggjjkV4emvpAj5mG83a-2c0qEb_90i/view?usp=sharing | FYL_Prototipo 3_Test grabado raster | DM 3 mm | 1 |  | 2020-11-26 | DM 55X65 | prueba de corte hecha y OK | combinado |  |  |  |  | listo
| 4_formas y letras |  | Prueba tablero corte | MDF 3mm | 1 |  | 2020-12-03 | [6 empty] | 1min | listo
| 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/133LX_MlqRpPLZoX8IPsBvBAKG-c6bZ9Y/view?usp=sharing | Prueba tablero base | MDF 3mm | 1 |  | 2020-12-03 |  | es la base y debe ir encolado por debajo del #46 | corte |  |  |  | 9min | listo
| 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/1o41O5NqKgrlNu1j3kpJc7kAsH90VHF84/view?usp=sharing | Prueba piezas | MDF 5mm | 1 |  | 2020-12-03 |  | Son las piezas que se encajan en el tablero #46 + #47 y son más gruesas para que sobresalgan | corte |  |  |  | 15min | listo
| 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/1208oPq59FrIVAp-3XpgJSvro2tDWQPmv/view?usp=sharing | Prueba grabado en bicapa | Plastico bicapa naranja | 1 |  | 2020-12-03 |  | En el retal que haya. Puedo ajustarme al tamaño | combinado |  |  |  | 10min | listo
* | 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/1YelTh30-h4vIZHaK55-_pjen1Tm7e3qI/view?usp=sharing | Prueba grabado bicapa 1:1 | [10 empty] | 15min | listo
* | 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/1Bkf6INKhIsEe4D7Vxj18c_oE3xANBVh1/view?usp=sharing | prueba de regla dibujo |  |  |  | 2020-12-03 | [6 empty] | 5min | listo
| 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/1Qs2GOKM6xt-hOHqDXZgaElzLEfm5e0XN/view?usp=sharing | Bases del tablero | MDF 3mm | 1 |  | 2020-12-09 | 600 x 600 mm | El resultado son 9 cuadrados de 190 x 190 | corte |  |  |  |  | listo
| 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/1qPppq7EShNqslraiG_DBtNOkagZ0hxa-/view?usp=sharing | Tableros con corte | MDF 3mm | 1 |  | 2020-12-10 | 600 x 600 mm |  | corte |  |  |  |  | listo
| 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/12jeNX8wwbYJDgndbtA4YSakSixny-qcM/view?usp=sharing | Tarjetas con ilustración grabada | Cartón enmarcación | 1 | Naranja |  | 95 x 95 mm | RASTER: SP=80 PW=40 Stucki F=3mm / GRAB.VECTOR: SP=80 PW=20 Fr.:3000 F=5mm | combinado |  |  |  | 40MIN | listo
| 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/1Xd3TTHAOTmnFPxPxsFcW3TDgixxA5WQm/view?usp=sharing | Piezas blancas | Metacrilato 3mm | 1 | Blanco | 2020-12-10 | 600 x 600 mm | Prioridad:ALTA | corte |  |  |  |  | listo
| 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/1PfzwjpgCsWUu1CnlxABwD0ugEEGoN_Tu/view?usp=sharing | Pequeña Regla 2 | Metacrilato transparente (retales) | 2 o 3 (las que quepan en el retal)) | Amarillo transparente (retales reservados) | 2020-12-10 | 19 x 64 mm | Prioridad:ALTA . Tiempo estimado 5 min. | corte |  |  |  |  | listo
| 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/12fTzUvYPMIgc9ozTggebpcCQK_Zv03Jf/view?usp=sharing | Pequeña Regla3 | Metacrilato transparente (retales) | 2 o 3 (las que quepan en el retal) | Rosa o Azul transparente (retales reservados) | 2020-12-10 | 19 x 64 mm | Prioridad:ALTA. Tiempo estimado 5 min. | corte |  |  |  |  | listo
| 5_narrativas verticales | https://drive.google.com/drive/folders/1ELXIuvVeaxfB5qxAhlp-q7GJmIOaYk6t?usp=sharing |  |  |  |  | 2020-11-20 |  | cartulina: speed 80 power 20 40 frec 400 2000 | [5 empty] | listo
| 5_narrativas verticales | https://drive.google.com/drive/folders/1ELXIuvVeaxfB5qxAhlp-q7GJmIOaYk6t?usp=sharing | plantillas-pop-up-imprimir.dxf | Pliego papel grueso blanco | 1 |  | 2020-11-24 |  | Hay dos capas, la de corte y la de plegado para hacer como las pruebas que nos hizo Jorge. GRACIAS!! | combinado
| 5_narrativas verticales | https://drive.google.com/file/d/1HBvOduqW2qCc_YgBh7IySTmkaJ1nE6yi/view?usp=sharing | plantillas-cortar-carton.dxf | cartón de montaje gris | 1 |  | 2020-12-03 |  | https://drive.google.com/file/d/1HKLCoRu5YPHv9Wnjsz7HS3Ze2YTgwsT-/view?usp=sharing |  |  |  |  | 50min | listo
| 5_narrativas verticales | https://drive.google.com/drive/folders/1ELXIuvVeaxfB5qxAhlp-q7GJmIOaYk6t?usp=sharing | plantillas-cortar-carton.dxf | cartón color 300gr | 1 |  | 2020-12-03 | [7 empty] | revisar
| 5_narrativas verticales | https://drive.google.com/drive/folders/1ELXIuvVeaxfB5qxAhlp-q7GJmIOaYk6t?usp=sharing | plantillas-cortar-puentes.dxf | cartón color 300gr | 1 |  | 2020-12-03 | [7 empty] | revisar
| 5_narrativas verticales | https://drive.google.com/file/d/1HIfQNPcHcjWkbqbcJZYN6Nb1YuT55IGD/view?usp=sharing | pop-up-cortar.dxf | papel color 125gr | 2 |  | 2020-12-03 |  | pliego: speed 100 / power: 5 / Freq: 200 APAGAR COMPRESOR!!! | [5 empty] | listo
| 5_narrativas verticales | https://drive.google.com/file/d/1HWYv5JJgkK0JaJfWwfpxEHpwyv5H7FhI/view?usp=sharing | plantillas-cortar-def.dxf | Cartón montaje | 1 | [9 empty] | listo
| 5_narrativas verticales | https://drive.google.com/file/d/1HWdj9yy-ppmX6bZbl4jaB2HwJHFn39a-/view?usp=sharing | popup-cortarpdf.dxf | Papel canson | [10 empty] | listo
| 5_narrativas verticales | https://drive.google.com/file/d/1HWYv5JJgkK0JaJfWwfpxEHpwyv5H7FhI/view?usp=sharing | plantillas-cortar-def.dxf | bicapa GOLD | 1 | [9 empty] | listo
| 5_narrativas verticales | https://drive.google.com/file/d/1HZfXLI6UhP9JV2PZXD5S8Cd1iph5y6ps/view?usp=sharing | plnatillas con puente | [11 empty] | listo
| 5_narrativas verticales | https://drive.google.com/file/d/1HZfXLI6UhP9JV2PZXD5S8Cd1iph5y6ps/view?usp=sharing | plnatillas con puente | Cartón verde 300gr | 1 si se pueden 2 |  |  |  | Gracias!! | [5 empty] | listo
| 6_arteria | https://drive.google.com/file/d/1PEM7ReGT7-adxSF1GGgEFwzP2zexanMJ/view?usp=sharing | prototipos nuevos | dm 3 mm | 1 |  | 2020-11-17 | [7 empty] | listo
| 6_arteria | https://drive.google.com/file/d/1dROhodjWuOAFCAl1cUI6sYkqofel9ziB/view?usp=sharing | prototipos nuevos | dm 3 mm | 1 |  | 2020-11-20 | [6 empty] | 1h | listo
| 6_arteria | https://drive.google.com/file/d/1Ln6NNkeE5EEabQ0XodkbydcjE4tvWlhY/view?usp=sharing | prototipos nuevos | dm 3 mm | 1 |  | 2020-11-23 | [6 empty] | 1h 20min | listo

## FAB_3d
3d
carpeta
ITEM | grupo / proyecto | LInk al archivo | Nombre archivo | Material | Cant. | Color | Fecha solicitud | Material estimado (g) | Comentarios | Velocidad | Altura de capa | Pattern | Temperatura | Tiempo | Estado
| Borja |  | TecnoAgalla |  | 1 | Marrón (de haberlo), si no color claro | 2019-11-08 | [7 empty] | IMPRESO
1 | 0_juguetoria | https://drive.google.com/file/d/1LPt8-dqlJ-7t1rHkiUGhdaDVPvbqI3GY/view?usp=sharing | curved spaces link | PLA | 39 pares hasta ahora |  | 2020-11-16 |  | Necesitamos uniones de estas para las sesiones de remezcla, cuantas más mejor. Sirven para unir las piezas de polipropileno | [5 empty] | listo
2 | 3_alquimétricos | https://drive.google.com/file/d/1f4fLf8ZXTol1Yr5DWZ9mZU6Kv0NU0pIl/view?usp=sharing | alquimetricos_pinza | PLA | 1 |  | 2020-11-25 | [6 empty] | 19min | listo
3 | 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/1gLJafplK8jooCM3AkHyjCpSxQc2OxZ6b/view?usp=sharing | FYL_Prototipo3D_01 | PLA | 1 |  | 2020-12-03 | [6 empty] | 2h 7 min | listo
4 | 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/1BMFl3RVq9UUHfxUs2UMXPa8BwPh8H231/view?usp=sharing | FYL_Prototipo3D_02 | PLA | 1 |  | 2020-12-03 | [6 empty] | 40min | listo
5 | 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/1JBD55s-ddRQugQIryDVlUF_MOISGNw4B/view?usp=sharing | FYL_Prototipo3D_Forma01 | PLA | 1 | blanco | 2020-12-09 | [7 empty] | listo
6 | 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/1ErhwxQeI-z5vAg-3mJn3bxo568uX5Kav/view?usp=sharing | FYL_Prototipo3D_Forma02 | PLA | 1 | blanco | 2020-12-09 | [7 empty] | listo
7 | 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/1DqhEOuZlZqhR89qPFc-bzru_H0ty-lt3/view?usp=sharing | FYL_Prototipo3D_Forma03 | PLA | 1 | blanco | 2020-12-09 | [7 empty] | listo
8 | 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/1lE-i6JrUQZEL0qhJenKNZBCYk_mRLjnw/view?usp=sharing | FYL_Prototipo3D_Forma04 | PLA | 1 | blanco | 2020-12-09 | [7 empty] | listo
9 | 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/1yFrKTX-38E9TV9NTKxbHCfRPsij7QTzF/view?usp=sharing | FYL_Prototipo3D_Forma05 | PLA | 1 | blanco | 2020-12-09 | [7 empty] | listo
10 | 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/1MxX6WZq6cM_WsC5nM1mmQ9Xkzxk6xzsP/view?usp=sharing | FYL_Prototipo3D_Forma06 | PLA | 1 | blanco | 2020-12-09 | [7 empty] | listo
11 | 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/1N2U7rw8bgrDQ5idNIEAJ7g5-WFJV0C-0/view?usp=sharing | FYL_Prototipo3D_Forma07 | PLA | 1 | naranja | 2020-12-09 | [7 empty] | listo
12 | 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/19NPseU2U7gP4s6Tx3wmGGRj9Mxby8Y0o/view?usp=sharing | FYL_Prototipo3D_Forma08 | PLA | 1 | naranja | 2020-12-09 | [7 empty] | listo
13 | 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/12DfVKxBtSXr0gAW3QnAjW6qI8xgCyg7c/view?usp=sharing | FYL_Prototipo3D_Forma09 | PLA | 1 | naranja | 2020-12-09 | [7 empty] | listo
14 | 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/1SGyNoUwiej_PDbNdoIjUiQJVjIsKDlfJ/view?usp=sharing | FYL_Prototipo3D_Forma10 | PLA | 1 | naranja | 2020-12-09 | [7 empty] | listo
15 | 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/1n9B08rFSEzzHuBaHn-PI1HP_hYLtrwLz/view?usp=sharing | FYL_Prototipo3D_Forma11 | PLA | 1 | rojo | 2020-12-09 | [7 empty] | listo
16 | 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/19sYaZwDItnC-ZoQ6OHdN1vWDiaQum5Lw/view?usp=sharing | FYL_Prototipo3D_Forma12 | PLA | 1 | rojo | 2020-12-09 | [7 empty] | listo
17 | 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/1QY5q0sdcMQ6so2gK8GNzi7nxfxX3vFJf/view?usp=sharing | FYL_Prototipo3D_Forma13 | PLA | 1 | rojo | 2020-12-09 | [7 empty] | listo
18 | 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/1Wi-apwUInbF1u1Lbwp9dUvOH7APBPnxA/view?usp=sharing | FYL_Prototipo3D_Forma14 | PLA | 1 | rojo | 2020-12-09 | [7 empty] | listo
19 | 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/1pGozlau5wrv18hmEAO2dyZq3PqMY5_xD/view?usp=sharing | FYL_Prototipo3D_Forma15 | PLA | 1 | rojo | 2020-12-09 | [7 empty] | listo
20 | 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/1MS0IGQB3nk1R7VMoqCJVjCGmRcLFyBd-/view?usp=sharing | FYL_Prototipo3D_Forma16 | PLA | 1 | rojo | 2020-12-09 | [7 empty] | listo
21 | 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/19sYaZwDItnC-ZoQ6OHdN1vWDiaQum5Lw/view?usp=sharing | FYL_Prototipo3D_Forma12 | PLA | 2 | rojo | 2020-12-09 | [7 empty] | listo
22 | 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/1N2U7rw8bgrDQ5idNIEAJ7g5-WFJV0C-0/view?usp=sharing | FYL_Prototipo3D_Forma07 | PLA | 2 | naranja | 2020-12-09 | [7 empty] | listo
23 | 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/1JBD55s-ddRQugQIryDVlUF_MOISGNw4B/view?usp=sharing | FYL_Prototipo3D_Forma01 | PLA | 1 | blanco | 2020-12-09 | [7 empty] | listo
24 | 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/1ErhwxQeI-z5vAg-3mJn3bxo568uX5Kav/view?usp=sharing | FYL_Prototipo3D_Forma02 | PLA | 1 | blanco | 2020-12-09 | [7 empty] | listo
25 | 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/1lE-i6JrUQZEL0qhJenKNZBCYk_mRLjnw/view?usp=sharing | FYL_Prototipo3D_Forma04 | PLA | 1 | blanco | 2020-12-09 | [7 empty] | listo
26 | 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/1MxX6WZq6cM_WsC5nM1mmQ9Xkzxk6xzsP/view?usp=sharing | FYL_Prototipo3D_Forma06 | PLA | 1 | blanco | 2020-12-09 | [7 empty] | listo
27 | 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/1JciTLK7Qm-Mp_yF3GUxej2nqqQElYW2J/view?usp=sharing | FYL_Prototipo3D_molde_Forma01 | PLA | 1 | blanco | 2020-12-10 | [7 empty] | listo
28 | 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/1cgnarvbXVDxDYx27xzQIGgiLqYqi3wjZ/view?usp=sharing | FYL_Prototipo3D_molde_Forma07 | PLA | 1 | naranja | 2020-12-10 | [7 empty] | listo
29 | 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/1P8_N_2RThaia7L5LkalQl_1ZaXXjaBdn/view?usp=sharing | FYL_Prototipo3D_molde_Forma04 | PLA | 1 | blanco | 2020-12-10 | [7 empty] | listo
30 | 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/1Hjc8P9BEeGVAFHxatLaP_k1XbBhs-PZd/view?usp=sharing | FYL_Prototipo3D_molde_Forma02 | PLA | 1 | blanco | 2020-12-10 | [7 empty] | listo
31 | 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/1DKaNcVlvIeyXP9OkgXBiXNXQl-R6rBRt/view?usp=sharing | FYL_Prototipo3D_molde_Forma06 | PLA | 1 | blanco | 2020-12-10 | [7 empty] | listo
32 | 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/1ibA6v8IGGjvsvQvt4Ng_NhlOOahPeDC0/view?usp=sharing | FYL_Prototipo3D_molde_Forma03 | PLA | 1 | blanco | 2020-12-10 | [7 empty] | listo
33 | 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/1dAB1wce6RsB-aygnFLGbn4RYMnIBEeMO/view?usp=sharing | FYL_Prototipo3D_molde_Forma05 | PLA | 1 | blanco | 2020-12-10 | [7 empty] | listo
34 | 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/1YZ8rW6MnrYknG-AkPE8XePru_ODUUyqW/view?usp=sharing | FYL_Prototipo3D_molde_Forma05 | PLA | 1 | naranja | 2020-12-10 | [7 empty] | listo
35 | 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/1JBD55s-ddRQugQIryDVlUF_MOISGNw4B/view?usp=sharing | FYL_Prototipo3D_Forma01 | PLA | 2 | blanco | 2020-12-12 | [7 empty] | listo
36 | 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/1ErhwxQeI-z5vAg-3mJn3bxo568uX5Kav/view?usp=sharing | FYL_Prototipo3D_Forma02 | PLA | 2 | blanco | 2020-12-12 | [7 empty] | listo
37 | 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/1DqhEOuZlZqhR89qPFc-bzru_H0ty-lt3/view?usp=sharing | FYL_Prototipo3D_Forma03 | PLA | 3 | blanco | 2020-12-12 | [7 empty] | listo
38 | 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/15zQUud2aVJGki5PRAsrrRVjZ0EOE1C5W/view?usp=sharing | FYL_Prototipo3D_Forma04_R1 | PLA | 8 | blanco | 2020-12-12 | [7 empty] | listo
39 | 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/1yFrKTX-38E9TV9NTKxbHCfRPsij7QTzF/view?usp=sharing | FYL_Prototipo3D_Forma05 | PLA | 3 | blanco | 2020-12-12 | [7 empty] | listo
40 | 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/1MxX6WZq6cM_WsC5nM1mmQ9Xkzxk6xzsP/view?usp=sharing | FYL_Prototipo3D_Forma06 | PLA | 3 | blanco | 2020-12-12 | [7 empty] | listo
41 | 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/1InJ5yf6h1o78pbYLyX4XAm6h7TwTQuWd/view?usp=sharing | FYL_Prototipo3D_Forma07_R1 | PLA | 4 | naranja | 2020-12-12 | [7 empty] | listo
42 | 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/19NPseU2U7gP4s6Tx3wmGGRj9Mxby8Y0o/view?usp=sharing | FYL_Prototipo3D_Forma08 | PLA | 3 | naranja | 2020-12-12 | [7 empty] | listo
43 | 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/12DfVKxBtSXr0gAW3QnAjW6qI8xgCyg7c/view?usp=sharing | FYL_Prototipo3D_Forma09 | PLA | 3 | naranja | 2020-12-12 | [7 empty] | listo
44 | 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/1SGyNoUwiej_PDbNdoIjUiQJVjIsKDlfJ/view?usp=sharing | FYL_Prototipo3D_Forma10 | PLA | 3 | naranja | 2020-12-12 | [7 empty] | listo
45 | 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/1n9B08rFSEzzHuBaHn-PI1HP_hYLtrwLz/view?usp=sharing | FYL_Prototipo3D_Forma11 | PLA | 3 | rojo | 2020-12-12 |  | forma 11 | [5 empty] | listo
46 | 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/19sYaZwDItnC-ZoQ6OHdN1vWDiaQum5Lw/view?usp=sharing | FYL_Prototipo3D_Forma12 | PLA | 7 | rojo | 2020-12-12 |  | forma 12 | [5 empty] | listo
47 | 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/1QY5q0sdcMQ6so2gK8GNzi7nxfxX3vFJf/view?usp=sharing | FYL_Prototipo3D_Forma13 | PLA | 3 | rojo | 2020-12-12 |  | forma 13 | [5 empty] | listo
48 | 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/1Wi-apwUInbF1u1Lbwp9dUvOH7APBPnxA/view?usp=sharing | FYL_Prototipo3D_Forma14 | PLA | 3 | rojo | 2020-12-12 |  | forma 14 | [5 empty] | listo
49 | 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/1pGozlau5wrv18hmEAO2dyZq3PqMY5_xD/view?usp=sharing | FYL_Prototipo3D_Forma15 | PLA | 3 | rojo | 2020-12-12 |  | forma 15 | [5 empty] | listo
50 | 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/1MS0IGQB3nk1R7VMoqCJVjCGmRcLFyBd-/view?usp=sharing | FYL_Prototipo3D_Forma16 | PLA | 3 | rojo | 2020-12-12 |  | forma 16 | [5 empty] | listo

## FAB_CNC
CNC
carpeta
ITEM | grupo / proyecto | LInk al archivo | Nombre archivo | Material | Cant. | Color | Fecha solicitud | Material estimado (g) | Comentarios | Estrategias | Fresa | Velocidad | RPM | Tiempo | Estado
| Borja |  | TecnoAgalla |  | 1 | Marrón (de haberlo), si no color claro | 2019-11-08 | [7 empty] | IMPRESO
1 | 2_mx patate | https://drive.google.com/file/d/1L9rC6mZ7ADOkT8zg-ztWAUSjCQujyWzt/view?usp=sharing | 20:11:26-AitanaCNC_Potato.dxf | 18 mm |  |  | 2020-11-27 |  | (Sara) Esperamos a esta prueba
4 | 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/1aQD2ht3VkspRKWl38BhWfC8PZWqw439T/view?usp=sharing | PRUEBA CORTE EN CONTRACHAPADO | 10 mm | 1 |  | 2020-12-02 | [6 empty] | 1h40min | listo
7 | 4_formas y letras | https://drive.google.com/file/d/1liDRWPXA-IzKW-7evo6uF30Hgzfxd_BL/view?usp=sharing | FYL_PrototipoCNC_20 | 20 mm abedul | 1 |  | 2020-12-09 | [7 empty] | listo
2 | 6_arteria | https://www.dropbox.com/s/dh12eh305r33doh/PRUEBA%20CORTE%20EN%20REBOARD.dxf?dl=0 | PRUEBA CORTE EN ROBOARD | 30 mm reboard o carton nido de abeja | 1 |  | 2020-11-27 |  | down cut BIT(NEG) 6mm 2mm pass 500mm/min Feed https://www.dropbox.com/s/l0p0w5p18mxjzp9/PRUEBA%20CORTE.jpeg?dl=0 |  |  |  |  | 3h 20min | listo
3 | 6_arteria | https://www.dropbox.com/s/l5ij1b6b11vule0/PRUEBA%20CORTE%20EN%20CONTRACHAPADO.dxf?dl=0 | PRUEBA CORTE EN CONTRACHAPADO | 10MM CONTRACHAPADO | 1 |  | 2020-12-01 |  | Listo Prueba Macla |  |  |  |  | 2h 30min | listo
5 | 6_arteria | https://drive.google.com/file/d/1lD_E1_kcPetkFGsV_DxVG233o2_9F8An/view?usp=sharing | PRUEBA CORTE EN CONTRACHAPADO | 10 mm | 1 |  | 2020-12-04 | [6 empty] | 30min | listo
6 | 6_arteria | https://drive.google.com/file/d/1fbW5xR4aRW4DQcB83Or6QiMs42qhRT2W/view?usp=sharing | ARTERIA 201209 CORTE MIERCOLES SIN LINEAS AUXILIARES | 10 mm | 2 |  | 2020-12-08 |  | El enlace está actualizado con respecto al viernes 4/12/20 |  |  |  |  | 4h | listo
8 | 6_arteria | https://drive.google.com/file/d/12bxJ-0oc8y4DFPuV6bUPnVYK6CxYj4Qo/view?usp=sharing | ARTERIA - 201210 - ARCHIVO 2 | 10MM contrachapado | 2 |  | 2020-12-10 | [6 empty] | 4h | listo
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## Plantilla
LASER
ITEM | grupo / proyecto | LInk al archivo | Nombre archivo | Material | Cant. | Color | Fecha solicitud | Material estimado (g) | Comentarios | Potencia | Velocidad | Frecuencia | Tiempo | Estado
| Borja |  | TecnoAgalla |  | 1 | Marrón (de haberlo), si no color claro | 2019-11-08 | [6 empty] | IMPRESO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20